УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения Красногорского _________________________П.В.Стариков «___»_________________2014г.

Проект

ДОРОЖНАЯ  КАРТА

РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО  УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ  ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники/ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | В связи с несоответствием построенных объектов проекту межевания, смещению границ кадастров земельных участков, продажи земельных участков, обращениями и жалобами граждан и управляющих компаний,- корректировка проекта межевания микрорайона Павшинская пойма, с проведением публичных слушаний и утверждения плана в установленном законом порядке | ОАО «РФСК» Администрация городского поселения Красногорск (Отдел землепользования) | в течение 2015 года |  |
| II. | Прием в муниципальную собственность земельных участков под объектами дорожной сети, инженерных сетей и элементов благоустройства от застройщика, собственника. | ОАО «РФСК» Администрация городского поселения Красногорск | в течение 2015 года |  |
| III. | Подготовка и проведение конкурса «Мастер-плана» мкр. «Павшинская пойма» | Администрация городского поселения Красногорск (АСУ) ООО «Садовое кольцо» | в течение 2015 года |  |
| IY. | Окончание работ по строительству и благоустройство набережной р. Москва, разработка проекта освещения набережной, с учетом того, что проектом ее строительства не было предусмотрено освещение - проектные работы в 2015 году; строительные работы – в 2015- 2016 г. | ООО «РеалПрофГрупп» | I- участок в 2014г., II, III - в 2015г. | Уточнить в администрации Красногорского муниципального района сроки строительства и финансирования участка набережной в районе Храма, а также организацию исполнителя данных работ. |
| Y. | Завершение строительства, ввод в эксплуатацию и передача в муниципальную собственность городского поселения Красногорск мостового сооружения | ЗАО «СУ-155» |  |  |

| YI. | Устранить дефекты в многоквартирном жилом доме № 10 по ул. Спасской по результатам технического заключения | ЗАО «СУ-155» | 01.07.2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YII. | Устранение строительных недоделок в многоквартирных жилых домах (приложение №1) | Филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155», Управляющая организация ООО «Павшино» | 01.10.2015г. |  |

| YIII. | Ливневая канализация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений №1 |  | Департамент строительства г. Москвы |  |  |
| 2. | Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений №2 |  | Департамент строительства г.Москвы |  |  |
| 3. | Завершение строительства внутриквартальных сетей дождевой канализации |  | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 4. | Врезка внутриквартальных сетей дождевой канализации в магистральные сети |  | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 5. | Прочистка построенных сетей дождевой канализации |  | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 6. | Передача сетей дождевой канализации в муниципальную собственность |  | ЗАО «СУ-155» Администрация городского поселения Красногорск |  |  |
| IX. | Водопровод |  |  |  |  |
| 1. |  | Завершить строительство бытового городка для размещения аварийно-диспетчерской службы на территории КНС № 1 «Павшино». | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 2. |  | Переложить участок водопровода, попавший в пятно застройки жилого дома корп. 4, 5 по ул. Центральной. | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 3. |  | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию КНС-2 «Павшинская пойма» | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 4. |  | Подключение КНС-1 «Павшино» к централизованным системам ХВС и отопления | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| X. |  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. |  | Устранение замечаний в работе ИТП в доме № 3 по ул. Игната Титова. | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 2. |  | Восстановление поврежденной изоляции теплотрассы между домами №№ 10 и 12 по Подмосковному бульвару | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 3. |  | Завершение работ по установке и диспетчеризации узла учета ГВС и тепловой энергии в доме № 17 по Павшинскому бульвару (4к-36) и прибора учета ГВС на ЦТП-2 | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| 4. |  | Проведение работ по устранению замечаний ООО «РегионЭнергоСервис» по теплотрассе проезда 6311 и теплотрассе Магистраль А | ЗАО «СУ-155» |  |  |
| XI. |  | Уличное освещение |  |  |  |
| 1. |  | Завершение строительства наружного освещения от съезда с эстакады Волоколамского шоссе до Подмосковного бульвара | Департамент строительства г.Москвы |  |  |
| XII. |  | Благоустройство |  |  |  |

| 1. | Мероприятия по благоустройству детских площадок: |  |  | 31.10.2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -выполнение работ по установке дополнительно малых архитектурных форм на существующих площадках |  | Администрация городского поселения Красногорск (АСУ, Отдел благоустройства) | 31.10.2015г. |  |
| 2. |  | Мероприятия по реконструкции детских площадок, в том числе обустройство резинового покрытия (приложения №2) | ЗАО «СУ-155», Управляющая организация, Администрация городского поселения Красногорск (Отдел благоустройства) | 2015г. -2018г. |  |
| 3. |  | Устройство двух спортивных площадок (установка воркаутов) | Администрация городского поселения | 31.10.2015г. |  |
| 4. |  | Обустройство спортивной площадки (адрес уточняется) | Администрация городского поселения | 31.10.2015г. |  |
| 3. |  | Озеленение и благоустройство территории: |  |  |  |
|  |  | - устройство газонов - организация цветников - посадка кустарников и деревьев - устройство дорожек - укладка тротуарной плитки и бортового камня - завоз грунта | ЗАО «СУ-155» Администрация городского поселения Красногорск Управляющая организация | 2015г. -2018г. | В соответствии с генеральным планом застройки мкр Павшинская пойма |
| XIII. |  | Транспортное обслуживание населения |  |  |  |
| 1. |  | Устройство разворотного круга и отстойной площадки для общественного транспорта | Департамент строительства г.Москвы | сроки определяются Департаметом строительста г.Москвы |  |
| 2. |  | Организация транспортного маршрута «Павшинская пойма – Стадион Зоркий» | министерство транспорта Московской области | декабрь 2014г. |  |
| 3. |  | Открытие нового маршрута «Павшинская пойма – микрорайон Южный» | министерство транспорта Московской области | III квартал 2015г. |  |
| XIY |  | Развитие дорожной сети |  |  |  |
| 1. |  | Приём в собственность городского поселения Красногорск автомобильных дорог по мере их строительства и ввода в эксплуатацию | ОАО «РФСК» Администрация городского поселения Красногорск |  |  |
| 2. |  | Приём в собственность городского поселения Красногорск части достроенной дороги по Красногорскому бульвару | отдел транспорта дорог и связи | I квартал 2015г. |  |
| 3. |  | Устройство остановочных пунктов и заездных карманов для общественного транспорта по Красногорскому бульвару | Администрация городского поселения Красногорск | II-III квартал 2015г. |  |
| 4. |  | Внесение изменений в проект организации дорожного движения | Администрация городского поселения Красногорск | в течение 2015 года |  |
| XY. |  | Устройство парковочных мест и заездных карманов |  |  |  |
| 1. |  | ул. Спасская (300 м/м) | Администрация городского поселения Красногорск | 2015г. |  |
| 2. |  | ул. Павшинский бульвар (от Подмосковного бульвара до Красногорского бульвара) (100 м/м) | Администрация городского поселения Красногорск | 2015г. |  |
| 3. |  | ул. Ильинский бульвар (120 м/м) | Администрация городского поселения Красногорск | 2016г. |  |
| 4. |  | ул. Игната Титова (от Павшинского бульвара до Подмосковного бульвара) (90 м/м) | Администрация городского поселения Красногорск | 2016г. |  |
| 5. |  | по ул. Титова со стороны Красногорского б-ра – (10 м/м) | Администрация городского поселения Красногорск | 2015г. |  |
| 6. |  | во дворе дома №19 – (10 м/м) | Администрация городского поселения Красногорск | 2015г. |  |
| 7. |  | Строительство парковки плоскостной на 136 м/м у Снежкома | инвестор | 2015г.- 2016г. |  |
| 8. |  | Устройство парковочных мест на внутридворовых территориях (400 м/м) | Администрация городского поселения Красногорск | 2016г. |  |
| 9. |  | Устройство перехватывающей парковки около пешеходного моста (800 м/м) | ООО «Москапстрой» | 2015г.-2017г. |  |
| 10. |  | Устройство многоуровневой парковки (7 000 м/м) | ЗАО «СУ-155» | 2016г.-2017г. |  |
| XI. |  | Приобретение в муниципальную собственность помещения на территории жилой застройки мкр. для подразделения администрации, ответственного за содержания мкр. «Павшинская пойма» | Администрация городского поселения Красногорск | 31.10.2015г. |  |
| XII. |  | Организация детского досугового центра в нежилом помещении д. 9 по Подмосковному бульвару, помещение передается собственниками жилых помещений этого дома МБУ «Досуг» в безвозмездное пользование | Администрация городского поселения Красногорск | 31.10.2015г. |  |
| XIII. |  | Расчистка русла реки Баньки в районе мкр. «Павшинская пойма» | Администрация городского поселения Красногорск | 31.10.2015г. |  |
| XIY. |  | Демонтаж незаконно установленных торговых павильонов (Приложение №3) | Администрация городского поселения Красногорск | 31.10.2015г. |  |
| XY. |  | Демонтаж незаконно установленной рекламы в мкр «Павшинская пойма» | Администрация городского поселения Красногорск | 31.10.2015г. |  |

Приложение №1.

Устранение строительных недоделок в многоквартирных жилых домах.

| № п/п | АДРЕС | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Зверева, д.2,4,6,8 | Филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155», Управляющая организация ООО «Павшино» | 31.10.2015 |
|  | Павшинский бульвар, д.4,6,11,12, 13/1,13/2,16,17,18,20, 24, 26, 28,40 |  |  |
|  | Подмосковный бульвар, д. 1,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 13, 14 |  |  |
|  | Ильинский бульвар, д.2,3,4,5,7, 8,9 |  |  |
|  | Красногорский бульвар, д. 5,7,9,11,17,19,21 |  |  |
| 2. | Подмосковный бульвар, д. 2 | Филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155», Управляющая организация ООО «Свой дом» | 01.07.2015 |

Приложение №2

Мероприятия по реконструкции детских площадок,

в том числе обустройство резинового покрытия.

| №п/п | АДРЕС | БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подмосковный бульвар, д.11 и ул. Игната Титова, д.7 | В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК | 31.10.2015 |
| 2. | Павшинский б-р, д.7 |  |  | 31.10.2015 |
| 3. | Павшинский бульвар, между д.3 и д.5 |  |  |  |
| 4. | Павшинский бульвар, между д.1 и д.3 |  |  | 31.10.2015 |
| 5. | ул. Спасская, д.4 и ул. Егорова, д.5 |  |  | 31.10.2015 |
| 6. | ул. Спасская, между д.4 и д.6 |  |  | 31.10.2015 |
| 7. | ул. Спасская, между д.6 и д.8 |  |  | 31.10.2015 |
| 8. | Красногорский бульвар, д.3 | Управляющая компания ООО «Павшино-Сити» | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК | 31.10.2015 |
| 9. | Красногорский бульвар, д.6 |  |  |  |
| 10. | Красногорский бульвар, д.8 |  |  |  |
| 11. | Красногорский бульвар, д.10 |  |  |  |
| 12. | Ильинский бульвар, д.2А |  |  |  |
| 13. | ул. Зверева, д.2 | ЗАО «СУ-155» УК | ЗАО «СУ-155» УК | 2015-2018 |
| 14. | ул. Зверева, д.4 |  |  |  |
| 15. | ул. Зверева, д.6 |  |  |  |
| 16. | ул. Зверева, д.8 |  |  |  |
| 17. | Павшинский бульвар, д.4 |  |  |  |
| 18. | Павшинский бульвар, д.6 |  |  |  |
| 19. | Павшинский бульвар, д.5 |  |  |  |
| 20. | Подмосковный бульвар, д.7 |  |  |  |
| 21. | Подмосковный бульвар, д.3 |  |  |  |
| 22. | Подмосковный бульвар, д.9 |  |  |  |
| 23. | Подмосковный бульвар, д.13 |  |  |  |
| 24. | Подмосковный бульвар, д.1 |  |  |  |
| 25. | Подмосковный бульвар, д.4 |  |  |  |
| 26. | Подмосковный бульвар, д.6 |  |  |  |
| 27. | Ильинский бульвар, д.3 |  |  |  |
| 28. | Ильинский бульвар, д.5 |  |  |  |
| 29. | Павшинский бульвар, д.12 |  |  |  |
| 30. | Подмосковный бульвар, д.8 |  |  |  |
| 31. | Подмосковный бульвар, д.10 |  |  |  |
| 32. | Павшинский бульвар, д.11 |  |  |  |
| 33. | Ильинский бульвар, д.7 |  |  |  |
| 34. | Ильинский бульвар, д.9 |  |  |  |
| 35. | Красногорский бульвар, д.17 |  |  |  |
| 36. | Красногорский бульвар, д.19 |  |  |  |
| 37. | Красногорский бульвар, д.21 |  |  |  |
| 38. | Подмосковный бульвар, д.14 |  |  |  |
| 39. | Подмосковный бульвар, д.12 |  |  |  |
| 40. | Красногорский бульвар, д.5 |  |  |  |
| 41. | Красногорский бульвар, д.7 |  |  |  |
| 42. | Красногорский бульвар, д.9 |  |  |  |
| 43. | Красногорский бульвар, д.11 |  |  |  |
| 44. | Ильинский бульвар, д.2 |  |  |  |
| 45. | Ильинский бульвар, д.4 |  |  |  |
| 46. | Павшинский бульвар, д.16 |  |  |  |
| 47. | Павшинский бульвар, д.18 |  |  |  |
| 48. | Павшинский бульвар, д.20 |  |  |  |
| 49. | Красногорский бульвар, д.13/1 |  |  |  |
| 50. | Красногорский бульвар, д.13/2 |  |  |  |
| 51. | Ильинский бульвар, д.8 |  |  |  |
| 52. | Павшинский бульвар, д.24 |  |  |  |
| 53. | Павшинский бульвар, д.28 |  |  |  |
| 54. | Павшинский бульвар, д.26 |  |  |  |
| 55. | Павшинский бульвар, д.40 |  |  |  |

Приложение №3

Список нестационарных торговых объектов, расположенных

на территории микрорайона «Павшинская пойма»

| № п/п | Тип объекта | Специализация | Адрес расположения | Кадастровый номер | Площадь кв.м. | Целевое назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | контейнер | шиномонтаж | при въезде в микрорайон у Макдональдса | 50:11:0010417:3211 | 733 | для размещения шиномонтажа |
| 2. | павильон | продовольственные и непродовольственные | Павшинский бульвар, у д.20 | 50:11:0010417:307 | 30 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 3. | павильон | продовольственные и непродовольственные | Павшинский бульвар, у д.20 | 50:11:0010417:305 50:11:0010417:306 | 30 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 4. | павильон | продовольственные и непродовольственные | Ильинский бульвар, у д.5 | 50:11:0010417:290 | 81 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 5. | павильон | продовольственные и непродовольственные | Ильинский бульвар, у д.3 | 50:11:0010417:291 | 81 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 6. | павильон | продовольственные и непродовольственные | Ильинский бульвар, у д.3 | 50:11:0010417:292 | 81 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 7. | павильон |  | Ильинский бульвар, у д.3 | 50:11:0010417:282 | 31 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 8. | бытовка | шиномонтаж | Павшинский бульвар, напротив д.1 | 50:11:0010417:262 | 82 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 9. | павильон | кафе | Павшинский бульвар, напротив д.1 | 50:11:0010417:194 | 320 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 10. | павильон | шиномонтаж | ул.Спасская, у д.4 | 50:11:0010417:540 | 747 | Под иные объекты специального назначения |
| 11. | павильон | продовольственные и непродовольственные | ул.Спасская, у д.4 | 50:11:0010417:540 | 747 | Под иные объекты специального назначения |
| 12. | павильон | продовольственные и непродовольственные | ул.Спасская, у д.4 | 50:11:0010417:540 | 747 | Под иные объекты специального назначения |
| 13. | павильон | продовольственные и непродовольственные | Подмосковный бульвар, у д.5 | 50:11:0010417:276 | 96 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 14. | павильон | продовольственные и непродовольственные | Подмосковный бульвар, у д.3 | 50:11:0010417:277 | 96 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 15. | павильон | продовольственные и непродовольственные | Подмосковный бульвар, у д.1 | 50:11:0010417:278 | 96 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 16. | павильон | шиномонтаж | ул.им.Зверева, у д.7 | 50:11:0010417:275 | 23 | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 17. | павильон | Офисы продаж (6 объектов) | ул. Спасская, напротив, д.12 |  |  | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |
| 18 | киоск | проездные билеты | Подмосковный бульвар, у д.2 |  |  | Для размещения объектов многофункционального культурно – делового назначения, жилой застройки, гостиничного комплекса и спортивного назначения |