УТВЕРЖДАЮ

Глава Красногорского муниципального района

____________________ Б.Е.Рассказов

«____» _____________ 2014г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники/ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп. 4, IV очередь строительства | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2014 |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп. 5, IV очередь строительства | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2014 |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.9, IV очередь строительства | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Июль 2015 |  |
| 4. | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.37, III очередь строительства | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2014 |  |
| 5. | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.38, III очередь строительства | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.39, III очередь строительства | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Февраль 2015 |  |
| 7. | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4,корп.40, III очередь строительства | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Март 2015 |  |
| 8. | Ввод в эксплуатацию здания поликлиники на 600 пос/смену, в том числе детское отделение на 120пос/смену по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, К-7 | ЗАО «СУ-155» | Июнь 2015 |  |
| 9. | Ввод в эксплуатацию помещений под размещение музыкальной школы и библиотеки по адресу: Павшинская пойма, мкр.1, корпК-16 | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» ОАО «Москапстрой-ТН» | Октябрь 2015 |  |
| 10. | Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, корп.К-8 | ЗАО «СУ-155» | Июль 2015 |  |
| 11. | Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, корп.К-1 | ЗАО «СУ-155» | Июль 2016 |  |
| 12. | Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1125 учащихся по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-1 | ЗАО «СУ-155» | Июль 2016 |  |
| 13. | Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-5 | ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2016 |  |
| 14. | Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-2А | ЗАО «СУ-155» | Июнь 2015 |  |
| 15. | Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-2Б | ЗАО «СУ-155» | Сентябрь 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Ввод в эксплуатацию детского сада, размещение которого планировалось на земельном участке, переданном под строительство Храма | ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2016 | Прорабатывается вопрос возможности привязки детского сада на 280 мест на земельном участке под строительство детского сада на 120 мест корп.К-5 в мкр.4 |
| 17. | Ввод в эксплуатацию проезда 6311 для III очереди строительства Павшинской поймы: 1 этап: проезд 6311(ПК36-ПК55) 2 этап: проезд 6311(ПК0-ПК23), проезд 6315 (лево/право), проезд 6312 3 этап: проезд 6311 (ПК23-ПК36) | ООО «РФСК» ООО «РеалПрофГрупп» | Декабрь 2014 Декабрь 2014 Июнь 2015 |  |
| 18. | Ввод в эксплуатацию берегоукрепления вертикального типа по береговой полосе мкр.4 Павшинской поймы (от мкр.№15 до корп.40 мкр.4) | ООО «РФСК» ООО «РеалПрофГрупп» ООО «Капстрой-Девелопмент» | Октябрь 2015 |  |
| 19. | Ввод в эксплуатацию многофункционального гаражного комплекса на 5864 м/мест вдоль Волоколамского шоссе 1 этап: 3800 м/мест 2 этап: 2064 м/мест | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2016 Декабрь 2017 |  |
| 20. | Ввод в эксплуатацию пожарного депо по адресу: Павшинская пойма, корп.К-17 | ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2015 | Получение заключения экспертизы по проекту – до 28.02.2015 |
| 21. | Подземная автостоянка на 90 легковых автомобилей по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, 4-ая очередь строительства, корп.Г5 с устройством теннисного корта на кровле 1 этап: подземная автостоянка 2 этап: теннисный корт | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Февраль 2015 Август 2015 |  |
| 22. | Подача тепла в таунхаусы в мкр.4 4-ой очереди строительства Павшинской поймы | ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» | Декабрь 2014 | Введены в эксплуатацию |