Генеральная прокуратура Российской Федерации
125993, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а
от
инициативной группы соинвесторов строящегося дома по адресу:
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, мкрн.2, корп 9. (строительный адрес)


К Вам обращается инициативная группа граждан – соинвесторов, вложивших свои денежные средства с целью получения в качестве результата инвестиционной деятельности жилого помещения в виде отдельной квартиры в корпусе № 9 жилого комплекса "Красногорье", строящегося по адресу: Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, мкр. 2, корп. 9 (строительный адрес). 

В настоящее время складывается непонятная ситуация со сроками  сдачи дома гос. комиссии  и последующим заселением соинвесторов. 

Нами были заключены договора с целью получения в качестве результата инвестиционной деятельности жилого помещения в виде отдельной квартиры с «Строительное управление №155»  по схеме ЖСК (прилож.№2). В договорах  ЖСК ориентировочный срок окончания строительства жилого дома указан не позднее декабря 2011г. (Приложение 2, пункт 1.7).
Далее, злоупотребляя оговоркой о том, что срок окончания строительства «ориентировочный», а также тем, что это срок окончания строительства, а не заселения ЗАО «СУ-155» перенесло сроки заселения на 1 квартал 2013г(приложение №3)., данная информация указана в ответе ГК «СУ-155» на отправленное письмо через электронную книгу жалоб и предложений  находящейся на сайте ЗАО «СУ-155» под номером SU1301-441556 от 16.01.2013г.(Приложение 4)

28 января 2013г. представителем соинвесторов  через электронную книгу жалоб и предложений  было написано письмопод номером SU1301-144550(приложение №5),  с уточнением, когда планируется выдача смотровых ордеров и ключей? В ответ на указанный запрос от ЗАО «СУ-155» пришло письмо(приложение №6) с уверениями в том,  что заселение данного корпуса планируется начать в феврале 2013 г.
Тем не менее, по состоянию на конец февраля заселение соинвесторов не началось.
Обеспокоенные данной ситуацией, представителем инициативной группы было написано Претензионное письмо через электронную книгу жалоб и предложений под номером SU1302-352341от 28.02.2013г(приложение №7). В ответ на указанный запрос от ЗАО «СУ-155» пришло письмо от 04.03.2013г(приложение №8), что заселение данного корпуса должно начаться до конца текущего месяца.
Однако, данная ситуация опять не разрешилась. 
11 февраля 2013г. представителями соинвесторов  через канцелярию ЗАО «СУ-155» было передано претензионное письмо на имя генерального директора Мещерякова А.С., под номером 2057 (приложение №9)о предоставлении  разъяснения по вопросу точного срока ввода жилого дома в эксплуатацию и заселения соинвесторов. В ответ на указанный запрос от филиала ЗАО «СУ-155» «ДСК-5» 01.04.2013 был дан ответ под номером №71/ПТО от 27.02.2013г.(приложение №10),  что ориентировочный срок ввода в эксплуатацию июнь 2013г.

Так же по информации, полученной по телефону 22 марта 2013г. от сотрудников застройщика - компании Су-155, документы на ввод дома в эксплуатацию находятся в администрации Красногорска. Однако, по причине отсутствия в Павшинской Пойме надлежащей инфраструктуры (школ, поликлиник, детских садов и т.д.) администрация района отказывается давать разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Эта информация подтверждается в том числе статьей «Самый большой микрорайон Красногорска Завершение освоения Павшинской поймы намечается на 2014 год» в газете «Красногорские вести» от 21.03.2013г(приложение №11). Почему граждане, вложившие свои денежные средства в приобретение жилой площади должны расплачиваться за то, что застройщик долгие годы не выполнял свои обязательства перед городом, а город долгие годы смотрел на отсутствие инфраструктуры в районе сквозь пальцы?

Значительные отступления от сроков сдачи дома со стороны застройщика ведут к ощутимым финансовым потерям соинвесторов( оплата аренды квартир, повышенные ставки по кредитам и т.п.), в связи с чем многие из соинвесторов испытывают серьезные финансовые затруднения.  Более того, поскольку договорами ЖСК предусмотрено ежегодное внесение пайщиками членских взносов, соинвесторы с данным типом договоров вынуждены уплачивать взносы за каждый год просрочки исполнения застройщиком своих обязательств.
В указанных действиях ЗАО «СУ-155» соинвесторы усматривают множественные нарушения своих прав.


ПРОСИМ:

проверить законность и обоснованность:

1.Переносов срока заселения дома по адресу: Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, мкрн.2, корп.9 (строительный адрес) с декабря 2011г. на неопределенный срок (по состоянию на текущий момент заселение не начато);
2. Взимания ежегодных членских взносов с инвесторов- пайщиков ЖСК «Павшино, 9» при том, что со стороны застройщика допущена  значительная просрочка исполнения обязательств 
3. Отказ ввода дома в эксплуатацию администрацией Красногорска в связи с отсутствием в Павшинской Пойме надлежащий инфраструктуры.

Так же члены ЖСК «Павшино 9»  оставляют за собой право обратится в гражданский суд с коллективным иском за компенсацией потерь понесенными соинвесторами из за незаконных действий ЗАО «СУ-155» и администрации Красногорска.
[bookmark: _GoBack]

Просим Вас направить ответ по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Приложения:

1. Список подписей соинвесторов;
2. Договор об участии в ЖСК №                                                                                                            3. Распечатка запроса  №  SU1301-441556 от 16.01.2013г
4. Распечатка ответа на запрос №  SU1301-441556 от 16.01.2013г
5. Распечатка запроса  №  SU1301-144550 от 28.01.2013г
6. Распечатка ответа на запрос №  SU1301-144550 от 29.01.2013г
7.Распечатка запроса  №  SU1302-352341от 28.02.2013г
8. Распечатка ответа на запрос №  SU1302-352341от 04.03.2013г
9.Копия претензионного письма от 11 февраля 2013г., вх. № 2057 на имя Мещерякова А.С., с отметкой о получении ЗАО «СУ-155».
10.Копия ответа на претензионное письма от 27 февраля 2013г., исх № 71/ПТО на имя Белякова А.С.
11. Скриншоты газетной статьи «Красногорские вести» от 21.03.2014 г.

С уважением, 

Представитель инициативной группы соинвесторов, ______________/_______________/

«_____» _______________ 2013г.


















АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
103132, Москва, ул. Ильинка, 23, подъезд 11.
АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Медведеву Д.А.
Г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2
От инициативной группы соинвесторов строящегося дома по адресу:
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, мкрн.2, корп 9. (строительный адрес)


К Вам обращается инициативная группа граждан – соинвесторов, вложивших свои денежные средства с целью получения в качестве результата инвестиционной деятельности жилого помещения в виде отдельной квартиры в корпусе № 9 жилого комплекса "Красногорье", строящегося по адресу: Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, мкр. 2, корп. 9 (строительный адрес). 

В настоящее время складывается непонятная ситуация со сроками  сдачи дома гос. комиссии  и последующим заселением соинвесторов. 

Нами были заключены договора с целью получения в качестве результата инвестиционной деятельности жилого помещения в виде отдельной квартиры с «Строительное управление №155»  по схеме ЖСК (прилож.№2). В договорах  ЖСК ориентировочный срок окончания строительства жилого дома указан не позднее декабря 2011г. (Приложение 2, пункт 1.7).
Далее, злоупотребляя оговоркой о том, что срок окончания строительства «ориентировочный», а также тем, что это срок окончания строительства, а не заселения ЗАО «СУ-155» перенесло сроки заселения на 1 квартал 2013г(приложение №3)., данная информация указана в ответе ГК «СУ-155» на отправленное письмо через электронную книгу жалоб и предложений  находящейся на сайте ЗАО «СУ-155» под номером SU1301-441556 от 16.01.2013г.(Приложение 4)

28 января 2013г. представителем соинвесторов  через электронную книгу жалоб и предложений  было написано письмопод номером SU1301-144550(приложение №5),  с уточнением, когда планируется выдача смотровых ордеров и ключей? В ответ на указанный запрос от ЗАО «СУ-155» пришло письмо(приложение №6) с уверениями в том,  что заселение данного корпуса планируется начать в феврале 2013 г.
Тем не менее, по состоянию на конец февраля заселение соинвесторов не началось.
Обеспокоенные данной ситуацией, представителем инициативной группы было написано Претензионное письмо через электронную книгу жалоб и предложений под номером SU1302-352341от 28.02.2013г(приложение №7). В ответ на указанный запрос от ЗАО «СУ-155» пришло письмо от 04.03.2013г(приложение №8), что заселение данного корпуса должно начаться до конца текущего месяца.
Однако, данная ситуация опять не разрешилась. 
11 февраля 2013г. представителями соинвесторов  через канцелярию ЗАО «СУ-155» было передано претензионное письмо на имя генерального директора Мещерякова А.С., под номером 2057 (приложение №9)о предоставлении  разъяснения по вопросу точного срока ввода жилого дома в эксплуатацию и заселения соинвесторов. В ответ на указанный запрос от филиала ЗАО «СУ-155» «ДСК-5» 01.04.2013 был дан ответ под номером №71/ПТО от 27.02.2013г.(приложение №10),  что ориентировочный срок ввода в эксплуатацию июнь 2013г.

Так же по информации, полученной по телефону 22 марта 2013г. от сотрудников застройщика - компании Су-155, документы на ввод дома в эксплуатацию находятся в администрации Красногорска. Однако, по причине отсутствия в Павшинской Пойме надлежащей инфраструктуры (школ, поликлиник, детских садов и т.д.) администрация района отказывается давать разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Эта информация подтверждается в том числе статьей «Самый большой микрорайон Красногорска Завершение освоения Павшинской поймы намечается на 2014 год» в газете «Красногорские вести» от 21.03.2013г(приложение №11). Почему граждане, вложившие свои денежные средства в приобретение жилой площади должны расплачиваться за то, что застройщик долгие годы не выполнял свои обязательства перед городом, а город долгие годы смотрел на отсутствие инфраструктуры в районе сквозь пальцы?

Значительные отступления от сроков сдачи дома со стороны застройщика ведут к ощутимым финансовым потерям соинвесторов( оплата аренды квартир, повышенные ставки по кредитам и т.п.), в связи с чем многие из соинвесторов испытывают серьезные финансовые затруднения.  Более того, поскольку договорами ЖСК предусмотрено ежегодное внесение пайщиками членских взносов, соинвесторы с данным типом договоров вынуждены уплачивать взносы за каждый год просрочки исполнения застройщиком своих обязательств.
Помимо всего, многие соинвесторы продавали имеющиеся у них недвижимость на приобретение нового жилья, брали кредиты, при этом рассчитывая на исполнение обязательств со стороны застройщика в указанные сроки. Сейчас вынуждены терять дополнительные денежные средства не по своей вине. 
Мы просим Вас разобраться в сложившейся ситуации, и защитить наши права. Другого выхода мы не видим. 
Просим Вас не оставлять наше письмо без внимания!! 



Приложения:

1. Список подписей соинвесторов;
2. Договор об участии в ЖСК №                                                                                                            3. Распечатка запроса  №  SU1301-441556 от 16.01.2013г
4. Распечатка ответа на запрос №  SU1301-441556 от 16.01.2013г
5. Распечатка запроса  №  SU1301-144550 от 28.01.2013г
6. Распечатка ответа на запрос №  SU1301-144550 от 29.01.2013г
7.Распечатка запроса  №  SU1302-352341от 28.02.2013г
8. Распечатка ответа на запрос №  SU1302-352341от 04.03.2013г
9.Копия претензионного письма от 11 февраля 2013г., вх. № 2057 на имя Мещерякова А.С., с отметкой о получении ЗАО «СУ-155».
10.Копия ответа на претензионное письма от 27 февраля 2013г., исх № 71/ПТО на имя Белякова А.С.
11. Скриншоты газетной статьи «Красногорские вести» от 21.03.2014 г.

С уважением, 

Представитель инициативной группы соинвесторов, ______________/_______________/


